菏泽市牡丹区智慧充电基础设施建设（EPC）项目

招 标 文 件

项目编号：2509-371702-89-01-594396-1

招 标 人：菏泽邦源物业管理有限公司

代理机构：山东中慧招标代理有限公司

日    期：2026年2月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	30

第四章 定标方法	37

第五章 合同条款及格式（仅供参考）	41

第六章 发包人要求	118

第七章 投标文件格式	119

第一章 招标公告

一、项目概况与招标范围：

1.招标项目编号：2509-371702-89-01-594396-1；

2.项目名称：菏泽市牡丹区智慧充电基础设施建设（EPC）项目；

3.项目地点：菏泽市牡丹区；

4.项目规模：在牡丹区下辖的7个街道和11个镇驻地，建设智 慧充电基础设施，设置 120kW 直流充电桩、7kW 交流充电桩、 480kW 直流重卡充电桩，建设智慧运营管理服务平台及必要的配套基础设施。项目新增 2162 台充电桩，其中 120kW 直流充电桩1388 台、7kW 交流充电桩 694 台、480kW 直流重卡充电桩 80 台，设置智慧运营管理服务平台及其他配套基础设施等，详见第六章“发包人要求”，总投资约为17525.57万元：

5.计划工期：设计期限：总90日历天；施工工期：总730日历天；

6.招标范围：

完成本项目的设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作，具体内容详见招标文件；包含但不限于项目内容如下：

1）设计工作包括：方案的规划设计、施工图设计、施工图深化设计和施工全过程的设计服务及全部后续设计服务。施工图须通过相关部门审查（如有）。详见：第六章《发包人要求》

2）施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工、安装、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作、施工全过程管理服务及竣工验收、整体移交等后续工程相关服务。详见：第六章《发包人要求》

7.资金来源：自筹资金；

8.标段划分：本项目共1个标段，采用“评定分离”方式确定中标人。

二、项目分标段情况：

| 标段编 号 | 名称 | 投标人资格要求 | 控制价 （费率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 菏泽市牡丹区智慧充电基础设施建设（EPC）项目 | 1.国内注册的独立企业法人或者其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有较强的施工能力； 2.投标人须同时具有以下资质： （1）设计应具有下列资质之一： ①工程设计综合甲级资质； ②工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（送、变电工程）专业乙级及以上设计资质；③工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气、轨道交通工程除外）乙级及以上资质； ④工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质； （2)施工应具有下列资质之一，并具备有效的安全生产许可证书： ①电力工程施工总承包二级及以上资质； ②市政公用工程施工总承包二级及以上资质； ③建筑工程施工总承包二级及以上资质； 3.拟派设计负责人应具有本单位注册电气工程师证书；施工项目经理须具备机电工程（或市政公用工程或房屋建筑工程）专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目； 4.投标人为拟派设计负责人及项目经理缴纳的2025年7月份以来不少于1个月（新注册的或新转注的，自注册或转注之日起）的养老保险的入账票据凭证或社保机构出具的相关证明； 5.投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单； 6.本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求： ①联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；牵头人应为施工总承包企业，且联合体数量不得超过两家； ②同一项目，联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝； ③联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，负责投标文件的编制和签署，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和其他业主要求。 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系、关联关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 | 设计费率、工程费下浮率由投标人自行报价（不得报零或负数），详见第二章投标人须知10.1条款号内容 |

三、电子招标文件获取：

1.获取时间：投标截止时间前均可获取

2.获取方式：网上免费下载（文件格式为。ZBWJ）

投标人登录赢标电子招标采购交易系统（http://111.34.18.28:50000/#/login）后，在“招标文件领取”页面下载电子招标文件（文件格式为。ZBWJ）。下载完成后刷新当前页面，即可获取当前项目（标段或包）的保证金账号（若要求）。

四、投标文件递交：

1.截止时间：2026年2月27日09时00分（北京时间）

2.递交方式：加密的电子投标文件（文件格式为。 HWTB/GCTB/FWTB）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台。

五、开标时间及地点：

1.时间：2026年2月27日09时00分（北京时间）

2.地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标室（206）。

六、接受异议的联系人和联系方式：

1. 招标人：菏泽邦源物业管理有限公司

地  址：菏泽市牡丹区会盟台

联系人：冯经理    联系方式：0530-3186660

2.代理机构：山东中慧招标代理有限公司

地    址：菏泽市珠江路1777号

联 系 人：冯奕博      联系方式：18053017299

七、发布公告媒介：

本次公告在中国招标投标公共服务平台、菏泽市牡丹区人民政府网、菏泽市公共资源交易网和山东省公共资源交易中心网同时发布。

- 八、监督机构：

菏泽市牡丹区住房和城乡建设局

监督电话：0530-7586688

九、提出异议的渠道和方式：

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，在投标截止时间10日前可通过菏泽市公共资源交易系统或以书面形式向招标人提出。

十、重要说明：

1.本项目实行电子招投标。投标人须按中心网站“首页→国企采购平台”栏目《使用说明》办理数字证书（CFCA办理申请表)，方可制作、上传电子投标文件，CA锁办理电话：15020110313。

2.招标文件一经在菏泽市公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录菏泽市公共资源交易平台下载电子招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。

3.投标人可通过操作手册，详见中心网站“服务流程→国企采购”栏目里《使用说明：投标人操作手册》；

4.本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的时间登录业务系统进行电子投标文件签到并解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。

发布时间 ：2026年2月6日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：菏泽邦源物业管理有限公司 地址：菏泽市牡丹区会盟台 联系人：冯经理 联系电话： 0530-3186660 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：山东中慧招标代理有限公司 地址：菏泽市珠江路1777号 联系人：冯奕博 联系电话：18053017299 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 菏泽市牡丹区智慧充电基础设施建设（EPC）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 菏泽市牡丹区 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 在牡丹区下辖的7个街道和11个镇驻地，建设智 慧充电基础设施，设置 120kW 直流充电桩、7kW 交流充电桩、 480kW 直流重卡充电桩，建设智慧运营管理服务平台及必要的配套基础设施。项目新增 2162 台充电桩，其中 120kW 直流充电桩1388 台、7kW 交流充电桩 694 台、480kW 直流重卡充电桩 80 台，设置智慧运营管理服务平台及其他配套基础设施等，详见第六章“发包人要求”，总投资约为17525.57万元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 完成本项目的设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作，具体内容详见招标文件；包含但不限于项目内容如下： 1）设计工作包括：方案的规划设计、施工图设计、施工图深化设计和施工全过程的设计服务及全部后续设计服务。施工图须通过相关部门审查（如有）。详见：第六章《发包人要求》 2）施工范围包括：施工图纸所载明的所有工程的施工、安装、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作、施工全过程管理服务及竣工验收、整体移交等后续工程相关服务。详见：第六章《发包人要求》 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计期限：总90日历天；施工工期：730日历天； |
| 1.3.3 | 质量要求 | ①设计质量标准：设计成果应符合国家、行业、地方现行相关法律法规、规范及技术标准及本项目设计相应标准。并确保施工图设计通过审查以及提供相应的设计服务及后期服务工作； ②施工质量标准：达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。请投标人自行踏勘现场，充分了解现场条件，包括现场周围环境、设施设备现有状况以及其他足以影响投标报价的主客观因素。勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人未到现场实地勘察的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在投标截止时间前10日将需要澄清的问题以加盖单位公章的文本形式，发送电子邮件至sdzhzbdl@163.com并电话通知招标代理机构。 |
| 1.11 | 转包、分包 | 不允许转包；未经业主批准的中标人不得擅自分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 对招标文件的实质性要求不允许偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件、答疑文件（如有）等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 投标人应于投标截止时间前10日，将需要澄清的问题以加盖单位公章的文本形式，发送电子邮件至sdzhzbdl@163.com并电话通知招标代理机构，逾期任何问题不作答复，并视为无需要澄清的问题。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件进行澄清或修改 | 投标截止时间15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件的修改文件、澄清文件及有关问题的说明 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不缴纳 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章并盖单位章，详见投标须知3.7.3。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密电子版投标文件一份：在开标时间之前上传至赢标电子招标采购交易系统。 入围定标候选人，需在候选人公示期间提供系统内生成的PDF格式的纸质版投标文件5份（一正四副）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将投标文件上传至赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：投标截止时间 开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标大厅 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知规定 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数，由招标人依法组建。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐的定标候选人的数量 | 本项目采用评定分离： 经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，推荐5名定标候选人； 当有效投标人为11名及以上时，推荐7名定标候选人； 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐出不排序的定标候选人；书面评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括定标候选人名单、各定标候选人投标文件优点和缺点、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。 |
| 6.3.4 | 评标委员会成员参加定标会议 | 评委组长及其他任意1 名评委代表后期须参加项目定标会议，评委组长须在会议现场以书面形式汇报项目评标情况。 |
| 6.4 | 定标候选人公示媒介、期限 | （1）公示媒介：招标公告发布媒介 （2）公示期限：3日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日） |
| 6.7 | 是否递补定标候选人 | 不递补：继续定标或重新招标； 递补：按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补； |
| 7 | 定标方式 | 采用评定分离方式 |
| 7.1 | 定标委员会 | 由招标人按规定组建，成员数量为5人及以上单数； 本项目定标成员库类别：A类库； |
| 7.2 | 定标监督委员会 | 依法组建定标监督委员会。 |
| 7.3 | 考察定标候选人情况 | 是否考察定标候选人： 不考察； 考察：考察小组人员由招标人确定；考察小组在定标会议召开前需要对中标候选人进行考察、质询，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。考察时，对所有定标候选人进行考察； |
| 7.4 | 定标方法 | □集体议事法 ☑票决定标法 □低中选优定标法 具体程序按菏政办字〔2023〕53号、菏政办字〔2024〕51号文件执行。 |
| 7.4.4 | 是否由定标候选人向定标委员会进行答辩 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 7.8 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 下浮率由投标人自行报价（不得报零或负数）； 1、设计费限价：工程费暂定为15939.17万元，设计费最高限价2869050.6元，设计费费率的最高限价为1.8%； 2、工程施工最高限价：工程施工费计算基数，即最高限价为17525.57万元，工程费结算时以中标下浮费率为准，以实际工程建安造价为基数计算，费率固定。若实际工程建安造价超过17525.57万元的，则按照17525.57万元为基数计算。 注：投标人的报价高于招标控制价、作无效投标处理。 |
| 10.2 | 付款方式 | 1.本工程款的支付前提是，承包人的形象进度达到工程施工组织设计要求的形象进度的合格工程后或发布人要求形象进度的合格工程后，支付工程款。 2.本项目工程款支付按下列时间点并经发包人和监理公司共同验收合格，关键部位由主管部门验收合格，且各种资料齐全等签字手续齐全后，承包人到工程所在地主管税务机关开具有效增值税专用发票后（工程施工税率不小于9%、设计费率不小于6%），招标人支付工程款。 设计部分：完成初步设计方案，发包人认可后30日内，付至设计费的20%，出具施工蓝图后付至合同价款的50%，全部工程施工完工并验收合格后付至核定设计费的100%。 施工部分：签订合同后30日内，预付合同总造价的30%；每个单位项目工程进场施工，并充电设备等设备到场，支付该单位工程的合同造价30%，单位项目工程施工完成累计支付至工程造价的70%（以区财审审计后为准），单位工程完工并验收合格后，付至单位工程造价的85%（以区财审审计后为准），全部工程完工并结算完成后支付至结算价款的97%，余款作为质保金，质保期（两年）满后无息付清。同时，在每次支付工程进度款时，在保证工程进度的情况下，将30%的预付款酌情扣除，但在97%的工程款支付时，必须扣除全部预付款。质保期自竣工验收合格之日起，至两年后止。 |
| 10.3 | 联合体签字、盖章 （联合体参与投标的） | 联合体协议书需各成员签字盖章，招标文件中其他所指投标人为联合体牵头单位，法定代表人或委托人签字盖章均由联合体牵头单位的法定代表人或法人授权委托人负责。 |
| 10.4 | 是否采用计算机评标 | 是 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”和“设计任务书”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.8 | 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标 | （一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人或委托代理人签字； （二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； （四）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； （五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 |
| 10.9 | 说明 | 因本项目实行电子招投标。 如项目发布澄清、补充、修改信息，将在发布招标公告的同媒介发布。公告自发布之日起即视为通知到潜在投标人。 |
| 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，招标人对此所作解释以相关的法律法规规定为依据。 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。 如有不明确或不一致： （1）构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （2）招标文件各个组成文件按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； （3）同一组成文件（章节）中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （4）同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； （5）投标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 电子招投标须知 | 1.本次招标为电子系统，投标人应通过赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）上传经 CA 加密的电子投标文件。 2.在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及CA为投标文件加密，加密时所用投标文件均只能使用同一企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子投标文件未在加密过程中损坏。投标人未按规定加密的投标文件，赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）将拒绝接收。投标人须在报价截止时间前，通过投标客户端生成的加密文件，并在招标文件规定的投标截止时间前登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）递交电子投标文件。 3.投标人在递交投标文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）撤回投标文件。需要补充或者修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在投标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 4.招标人按招标文件中规定的时间和地点公开开标，投标人必须准时在线参加开标并签到，解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目报价。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 5.招标文件一经在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注报名项目信息并及时在赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）下载电子版招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。 6.投标人在使用电子招投标平台时，如有任何疑问，请咨询系统技术支持：李经理 15020110313。 |  |
| 电子招投标的应急措施： | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： - 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； - 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； - 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； - 病毒发作或受到外来病毒的攻击； - 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； - 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |  |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目规模：详见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期及质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力。

（l）资格条件：见投标人须知前附表

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在以下情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织勘察现场，投标人自行勘察。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11转包、分包

本工程不允许转包；

本工程未经业主批准，中标人不得擅自分包。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。但是，分包行为应当遵守四项限制性规定：

（1）分包内容只能是非主体、非关键性工作，主体和关键性工作不得分包；

（2）接受分包单位应当具有相应资格条件和履约能力；

（3）分包应按照合同约定或者取得招标人同意后进行；

（4）接受分包的单位不得再次分包，分包只能进行一次。为了维护招标人的权益，中标人与接受分包的单位应当就分包工作向招标人承担连带责任。

1.12 偏离

对招标文件的实质性要求不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及定标办法

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2澄清的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，以公告形式在招标公告发布的网站发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以公告形式发布修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 招标文件一经网上发布，视作已发放给所有投标人，不再予以书面回复通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明或法人授权委托书

（4）联合体协议书

（5）设计方案

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）对招标文件的认同程度的声明

（10）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人根据招标文件规定及技术标准及要求，结合市场情况自主报价下浮率，投标人应充分了解并综合考虑施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他所有要素等。

3.2.2 本项目为交钥匙工程。投标报价包含勘察、设计、采购、施工、检测费、调试费、工程保险费、工伤保险费、 竣工验收、移交、保修及办理相关手续费等全部费用。风险费用综合考虑到投标报价中。

3.2.3在合同执行过程中中标费率固定，投标人中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、服务期限与追加项目预算。

3.2.4费用计算

3.2.4.1设计费：以本项目实际工程建安总造价为基数计算，乘以中标费率，为最终的设计费结算造价。若实际的工程结算总造价超过15939.17万元，则按照15939.17万元乘以中标费率，为设计费的结算造价。

3.2.4.2工程费用：以本项目内的第一个工程实施时的牡丹区财审要求的标准（《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及财审的要求），进行工程预算编制，预算编制完成后，按照牡丹区财审的要求由财审部门进行财审的审核，审核完成后，将审核完成后的造价再乘以中标下浮率，作为中标人合同价，则由中标人负责进行实施。以后再发生的政策性文件，将不再调整。材料及设备价格，则按照单个工程编制报财审预算的市场价执行。

本项目所有的全部的单个工程，全部报财审审核后实施，可以单个工程，也可以多个工程一起报财审审核。即本项目所有的单个合同价都以财审的造价乘以中标下浮率执行。

本项目的所有报财审的预算，全部由第三方跟踪审计公司执行，中标人不得以任何理由参与、干预，要求预算的调整。

本项目所有的材料及设备价格，招标人不参与确认任何价格，则由第三方跟踪审计全部按照牡丹区的财审标准执行，中标人不得以任何理由、任何要求，进行变相的要求招标人进行价格的确认，否则，视为中标人违约，招标人有权单方解除合同，一切责任及费用全部由中标人承担，并赔偿招标人由此造成的一切损失。

3.2.5招标代理费参照《山东省招标代理服务收费指导意见》（鲁招协(2024)13号）文件标准的38%计取，由中标人在领取中标通知书前缴纳，并自行综合考虑计入报价，招标人不再单独支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和到账截止时间提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人提交投标保证金时应充分考虑银行的交换时间，以及节假日银行休班带来的影响。因资金在途时间和没有及时到账而造成的后果，由投标人自行承担。

3.4.2投标人不按本章要求提交投标保证金的，评标委员会有权否决其投标。

3.4.3最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标过程中营私舞弊，弄虚作假，串通投标，扰乱招标秩序；

（4）投标人在投标有效期内恶意投诉、提供虚假证据；

（5）经核实，发现提供虚假证件参与投标的；

（6）投标人在投标有效期内证据不全、提供虚假证据恶意投诉的

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查由评标委员会采用资格后审合格制。如未按要求提供相关材料，其资格审查不合格。

3.5.2在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供主管部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝。

3.5.3投标人还需提供涉及评标加分的相关证明材料，如未按要求提供，对应加分项目不得分。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求须符合投标人须知前附表要求。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交加密文件，在电子招投标交易平台上传。

4.1.2中标人在定标会议前应按要求制作纸质版投标文件，内容须同递交的加密版电子投标文件保持一致，否则，由此引起的后果自行承担。

4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

注：超过投标文件截止时间，将拒收投标文件；到投标文件截止时间，招标人或招标代理机构收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人在规定的提交投标文件截止时间前，可随时登录赢标电子招标采购交易系统（http://hzsjyzx.cn:50000）补充、修改、撤回已上传的电子投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新上传。

4.2.2重新上传的电子投标文件应按招标文件的规定编制、加密。在投标文件提交截止时间后不能修改、撤回投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

5.2 开标程序

本项目为全流程电子化招投标，开标方式为不见面开标，具体开标流程及要求详见电子交易平台流程操作。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章、第四章“评标及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章第四章“评标及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2有下列情形之一的，经评标委员会评审，应当否决其投标：

（一）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（三）同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（四）投标报价高于招标文件设定的招标控制价的；

（五）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（七）法律法规、规章和招标文件规定的其他情形。

6.3.3评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.4评委组长及其他任意1 名评委代表后期须参加项目定标会议，评委组长须在会议现场以书面形式汇报项目评标情况。

6.4 定标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示定标候选人，公示期不得少于3日。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.6 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7. 定标

7.1 组建定标监督委员会

7.1.1 招标人组建定标监督委员会。

7.2 组建定标委员会

7.2.1 按照投标人须知前附表的规定，由招标人依法组建的定标委员会确定中标人。

7.2.2 定标委员会由招标人依规组建。定标工作由组建的定标委员会负责，定标委员会成员为5人。定标委员会组长负责组织定标等工作，定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

成员与定标候选人有利害关系的，必须回避。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密。

7.3考察定标候选人情况

招标人不组织对定标候选人进行考察。

7.4 定标程序

7.4.1 招标人自定标候选人公示结束后3个工作日内组织定标会议（如有异议、投诉的，异议、投诉处理期不计算在此时间内；如招标人组织质询、考察的，质询、考察期不计算在此时间内）。如因招标文件约定及其他特殊原因，定标会议时间可以适当延期，但不得超过投标有效期。

7.4.2 定标委员会应当按照招标文件约定的定标方式客观、公正定标，确定中标人。具体定标方法详见投标人须知前附表。

7.5 定标的其他情形

7.5.1定标委员会确定的中标人出现放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金（若要求）、不能履行合同等违法违规情形，招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动，或重新组织招标。

7.5.2 定标候选人公示期间，因异议或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人应当从以下后续处理方式中选择一种，具体为：（2）。

（1）按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补；

（2）继续定标或重新招标；

（3）重新评审，补充推荐定标候选人后再定标。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的定标候选人的票数（采用集体议事法时，只公布定标理由）、中标人等内容。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

中标人不得无故放弃中标。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的，招标人可以在剩余定标候选人中，按照原定标程序和方案，组织原定标委员会重新定标，也可以重新招标。

7.7 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人（中标结果公示发布即视为通知到位）。

7.8履约担保

详见投标人须知前附表。

7.9 签订合同

7.9.1招标人和中标人应当在中标通知书约定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标完成后，招标人或其委托的代理机构应及时向招标人、主管部门等提交招标投标归档资料。

7.9.2中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.9.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

7.9.5中标人在投标文件中拟定的项目负责人，未经同意不得任意更换。施工中，招标人认为项目负责人不称职时，可以要求更换项目负责人。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或经评审有效投标人少于3个的；

（3）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人在报名和递交投标文件所作登记的电话必须真实有效，且保持畅通。失去电话联络，所造成的一切后果由投标方自行负责。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 开标、评标、定标过程的异议、投诉

投标人在开标过程中，对开标过程如有异议可当场提出，招标人或招标代理机构予以当场解答，投标人不得对已解答的异议再次进行投诉。

投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律法规和规章规定，或者自身合法权益受到侵害，可依法向招标人或招标代理机构提出异议，招标人或招标代理机构应在规定时间内予以答复。联系方式和地址见招标公告。

如投标人和其他利害关系人对招标人和招标代理机构的异议处理不服或者在规定时间内招标人或招标代理机构未予答复的，有权向工程所在地招标投标监督管理机构投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目负责人及项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 法定代表人或其授权委托人身份证明 | 法定代表人身份证或法人授权委托书（附法人身份证复印件）及委托代理人身份证 |
|  |  | 信誉要求 | 投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单 注：招标代理机构在评标当日可在线查询，投标人自行提供的与网站信息不一致的，以招标代理机构现场查询的结果为准；2.若为联合体，则包含所有联合体成员。 |
|  |  | 一体化平台 | 提供已通过山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册验证报送企业基本信息的证明（若为联合体，则包含所有联合体成员） |
|  |  | 联合体协议书 | 有效的联合体协议（如为联合体） |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合“发包人要求”规定 |

评分细则

| 条款 | 评审项目 |  |  | 评审标准及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分 100分） |  |  | 商务部分：70分 技术部分：30分 |
| 2.2.2 | 商务部分 （70分） | 投标报价评标基准价计算方法 |  | 评标基准价A： 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效投标报价的算术平均值； 当5＜n≤7时，A=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当7＜n≤9时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当n≥10时，A=所有投标报价中去掉3个最高价、2个最低价后的算术平均值。 |
|  |  | 偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 报价得分 |  | 当有效投标人的投标报价等于评标基准价时，得满分70分，每高于评标基准价1%扣减0.1分；每低于评标基准价1%扣减0.1分，减完为止。不足1%的部分按“内插法”计算，在计算过程中保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 技术部分（30分） | 设计方案（10 分） | 针对项目方案思路、设计理念 （2分） | 根据投标人的设计理念、方案思路表述，综合评审，优可得1.5-2分，良好得1-1.5分，一般得0.5-1分，措施不可行或此条缺项不得分。 |
|  |  |  | 设计质量保证措施（2分） | 根据投标人的设计质量保证措施，综合评审，优可得1.5-2分，良好得1-1.5分，一般得0.5-1分，措施不可行或此条缺项不得分。 |
|  |  |  | 设计投资控制措施（2分） | 根据投标人的设计投资控制措施，综合评审，优可得1.5-2分，良好得1-1.5分，一般得0.5-1分，措施不可行或此条缺项不得分。 |
|  |  |  | 设计周期计划安排 （2分） | 根据投标人的工作进度周期计划，综合评审，优可得1.5-2分，良好得1-1.5分，一般得0.5-1分，措施不可行或此条缺项不得分。 |
|  |  |  | 服务保证措施 （2分） | 根据投标人的服务保证措施，综合评审，优可得1.5-2分，良好得1-1.5分，一般得0.5-1分，措施不可行或此条缺项不得分。 |
|  |  | 项目施工组织设计 （20分) | 总体概述（4分） | 根据投标人施工组织总体设想、施工方案针对性和施工段划分，综合评审，优可得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 工期安排及进度控制（4分） | 根据投标人提供的工期安排、工序衔接、进度控制点设置，综合评审，优可得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 质量控制措施 （4分） | 根据投标人提供的质量控制措施，综合评审，优可得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 安全文明施工措施（4分） | 根据投标人提供的安全施工及文明施工保障措施，综合评审，优可得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。无此项内容不得分。 |
|  |  |  | 项目实施过程中的风险控制措施 （4分） | 根据投标人提供的风险预测及风险控制措施，综合评审，优可得3-4分，良好得2-3分，一般得1-2分。无此项内容不得分。 |

注： 1、本评标办法凡涉及资格审查、计分的有关证件和材料，均需将扫描件放至电子投标文件中，否则不予认可。

2.在本次评审办法中所涉及的有关证件等，提供虚假证件者，责任自负，其投标文件按无效处理，并提请有关主管部门依法进行处理。

3.计算分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入。

（一）资格审查办法

本项目资格后审实行合格制，投标人应在投标截止时间前按要求将资格评审资料扫描件制作入电子投标文件内，以供评标委员会进行审查，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标。

在资格审查过程中，投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标申请将被拒绝；更换投标人的，其投标将被拒绝。投标人须对其递交的相关证件或证明材料的真实有效性负责，若存在弄虚作假行为，一经查实，本次投标无效，并由相关主管部门记入不良行为名单。

（二）评标方法

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

经评标委员会评审，当有效投标人为3-5名时，按最终得分由高到低推荐3名定标候选人；当有效投标人为6-10名时，按最终得分由高到低推荐5名定标候选人；当有效投标人为11名及以上时，按最终得分由高到低推荐7名定标候选人。若排序时出现得分相同的情况，则按投标报价低的优先排名，报价也相同的按施工组织优劣排序。

- 评审标准

2.1 初步评审标准：

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

详见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

商务部分评分标准：见评标办法前附表；

资信部分评分标准：见评标办法前附表；

技术部分评分标准：见评标办法前附表；

- 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标予以否决处理。

3.1.2评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据招标文件规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.3投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.2 投标人总计分=商务部分得分+技术部分得分+资信部分得分；投标人最终得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐定标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3评标报告应写明推荐定标候选人的优缺点。

- 定标方法

1.定标方法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 集体议事法 ☑票决定标法 低中选优定标法 其他： |
| 2 | 定标规则 | □集体议事法：由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。 ☑票决定标法（直接票决）：定标委员会成员在定标候选人中选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对投标报价相同的投标人再次进行投票，得票数高的为中标人）。 □票决定标法（逐轮票决）：分为两轮。定标规则具体如下： 第一轮，定标委员会在定标候选人中选择3家进行投票，按累计得票数由高到低顺序进行排序，票数高的3家进入第二轮。定标委员会对进入第二轮的定标候选人选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。 票决中出现推荐得票数相同且影响第二轮入围的，由定标委员会对推荐得票数相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，投标报价较低的依次入围第二轮（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的入围第二轮），直至入围家数满足3家；票决中出现推荐得票数相同且影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的为中标人）。 低中选优定标法：是指定标委员会对各定标候选人复核审查无异议后，按照中标候选人报价相对平均值较低的价格竞争方法， 综合考虑中标候选人实力，包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、过往业绩 （含业绩影响力和难易程度)、 信用评价情况等方面，合理选择中标人： 定标委员会对所有定标候选人进行复核，选择定标候选人中报价低于评标基准价（依据评标阶段确定的基准价）的企业，进入下一阶段评审； 对所有进行第二阶段评审的候选人横向比较，按照以下因素进行评审赋分：1）企业规模、2）资质等级、3）专业技术人员规模、4）财务状况、5）过往业绩 与履约情况、 6）信用评价情况；其中最好的得15分（情况基本相同的可并列，得相同分数），以后按每低一个档次少得一分的规则赋分； 分别汇总每个定标候选人的各项因素得分，总分最高的即可确定为中标人。 其他： |

2.定标程序

定标会议由定标委员会组长主持，定标委员会可参照以下程序进行定标：

（1）招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书；

（2）招标人介绍项目基本情况、招标情况；

（3）评标小组代表或招标人介绍评标情况、专家评审意见及提醒注意事项等；

（4）招标人结合对定标候选人的考察、质询及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、风险等；

（5）招标人对上述程序的合法合规性、汇报内容及相关材料的真实性作出说明；

（6）定标委员会成员提出疑问，相关人员解答；

（7）非定标相关人员离场（不含监督小组等工作人员)；

（8）采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，定标委员会组长定标；采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人；

（9）形成定标报告。

3.定标因素

包括但不限于以下因素：

（1）企业实力、信誉（包含资质等级、获奖情况、业绩及履约情况、信用评价评级（如有））、投标报价；

（2）履约可靠度、服务便利度；

（3）合同稳定性、质量安全保障性、劳资纠纷可控度；

（4）承接招标人过往项目的履约及配合情况；

（5）拟派项目经理及技术负责人的技术能力与履约水平；

（6）施工组织措施的针对性、可行性。

（7）定标办法前附表规定的其他定标因素。

定标委员会根据上述因素对定标候选人进行综合评价，然后由定标委员会以招标文件规定的定标方法确定中标人。

4.定标规则

本招标项目定标规则详见定标办法前附表。

5.定标报告

定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告中说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

定标报告应包括以下内容：

一、定标前期准备工作（如涉及）

二、定标委员会组建情况

三、定标情况

四、定标结果

五、澄清事项纪要（如涉及）

六、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要（如涉及）

七、定标监督情况（如涉及）

- 合同条款及格式（仅供参考）

（GF—2017—0201）

合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：  牡丹区智慧充电桩   

工程地点：牡丹区

发 包 方：                        

承 包 方：                      

签订日期：  2026年   月    日

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                         

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  牡丹区智慧充电桩  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 牡丹区智慧充电桩  。

2.工程地点：菏泽市牡丹区 。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：自筹资金  。

5.工程内容：牡丹区智慧充电桩的土建、装饰、安装及设备采购等工程图纸设计的全部内容。详见附件1

6.工程承包范围：牡丹区智慧充电桩的土建、装饰、安装及设备采购等工程图纸设计的全部内容。详见附件1，但不得少于附件1的内容 。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年  月   日。

计划竣工日期：2028年   月   日。

工期总日历天数： 730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准及验收时现行的充电的规范及标准要求的合格         标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）          。小写：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                                 ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥                  )；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /      (¥     /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                           (¥                   元)。

2.合同价格形式：固定费率单价合同  。

本工程协议造价是完成牡丹区智慧充电桩设计图纸内的全部内容及发包人提供相关资料的全部内容，包含人工费、材料费、机械费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、垃圾清理（运）费、大型机械迁移费、工程的排水费及降水费、余土外运费、发包人采购材料的采购及保管费、使用木模板措施费、使用砖模的措施费、各种设备的调试费、桩头处理费、其他问题处理的费用等现行工程造价构成的所有内容、因自然灾害等不可抗力造成的各种损失、合同包含的所有可能的风险及责任，同时还应考虑施工现场的特殊因素；合同单价一律不再调整。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

承包人技术负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2026 年    月    日签订。

十、签订地点

本合同   菏泽市   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方加盖单位印章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 2 份，备案1份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

统一信用代码：                      统一信用代码：  

地  址：                    地  址：  

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

第二部分 通用合同条款

本部分引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201） “第二部分 通用条件”的全部内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、施工现场统一管理办法、工程洽商、工程变更及现场签证等文件或协议  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：         ；

电子信箱：   ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 修建临时施工道路等     。

1.1.3.9 永久占地包括： 建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。

1.1.3.10 临时占地包括： 建设临时工程的用地，或用于施工所需场地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关的法律、法规、《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准及验收时现行的充电的规范及标准等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《中华人民共和国强制性标准》等国家、省、行业标准及工程所在地的地方标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行本工程招标文件中技术标准及要求、工程量清单、图纸等章节的要求，如不同章节的标准和要求不一致的，以发包人书面要求的为准 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）合同补充协议、（3）中标通知书、（4）投标函及其附录、（5）专用合同条款及其附件、（6）通用合同条款 、（7）技术标准和要求、（8）图纸、（9）报价工程量清单和预算书、（10）其他合同文件。

合同文件的解释顺序：合同文件的解释顺序按以上组成部分的先后顺序。合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决，双方意见仍不能达成一致的，按合同约定的解决办法执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份；

发包人向承包人提供图纸的内容：土建、装饰、安装、设计变更和图纸会审意见等（须承包人自行深化设计的内容除外）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划等与本项目施工、检查、验收有关的设计项目质量、安全、进度、财务、合同管理等各项施工资料文件；

承包人提供的文件的期限为： 开工前14天内  ；

承包人提供的文件的数量为：三套  ；

承包人提供的文件的形式为： 装订成册，并提供相应的电子版  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人提供         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室（或公司办公室）   ；

发包人指定的接收人为：      ；

承包人接收文件的地点： 现场办公室（或公司办公室）  ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点： 现场办公室（或公司办公室）   ；

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人办理，费用承包人承担 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以临时围墙为界，围墙以内为施工现场 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人书面同意，不得转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担，已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：       ；

职    务：               ；

联系电话：       ；

电子信箱：hzzbzyyxgs@163.com ；

通信地址：  菏泽市牡丹区会盟台2#楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 在发包人授权范围内， 除监理授权委托书约定职权以外的职权。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前14日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已完成 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    不要求    。

发包人是否提供支付担保：    不要求   。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图、完整的竣工技术资料等，符合档案管理部门的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套、电子版一份

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30天。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面、装订成册。

（10）承包人应履行的其他义务：保证施工期间一切安全问题，在施工过程中发生的一切安全事故由承包人自负；办理好场地、环卫、环保等有关手续，不得影响正常施工；施工现场的清洁卫生，不能影响周围正常生活、办公。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：           ；

电子信箱：                ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人履行本合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处以50000元人民币的处罚，并补齐手续及资料。若未补齐手续资料的发包人有权要求承包人更换项目经理 ，由此造成的一切损失全部由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人每发现一次，处罚2000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于10000元的罚款，要求承包人纠正其违约行为，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（1） 按无项目经理在施工现场处理，要求承包人在规定时间内更换项目经理，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿；项目经理更换前按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于10000元的罚款

（2）项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员出现以下情形时，视为不称职，发包人可要求承包人更换。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员；⑥工作期间饮酒⑦法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前14日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明或缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人按50000元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人按50000元向发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，按无主要施工管理人员处理，处以每人每天1000元罚款。给发包人造成损失的，赔偿发包人的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 禁止违法分包承包范围内的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：    /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /     。

其他关于分包的约定：     /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，直至颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：见补充条款 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 见补充条款  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 按照《建设工程监理合同》约定执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话： ；

电子信箱：      ；

通信地址：               ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /    ；

（2）             /            ；

（3）          /               。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准要求     。

关于工程奖项的约定：      /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 应在检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝重特大事故发生。

安全施工费的约定：除现行取费程序中施工安全费用以外的其他涉及施工安全的项目（安全网、密目网、依附斜道等其他项目）费用均不再计取；

6.1.2 安全生产保证措施：由承包人负责办理，费用由承包人承担。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项：由承包人负责办理，费用由承包人承担。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 建好临时围墙、监控等治安保卫工作，由承包人全权负责，费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人负责，费用由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行主管部门及发包人的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 见补充协议。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执行通用条款    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：仅顺延工期，不含费用，其费用含在合同价内。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  1、发包人要求承包人的施工人员及施工机械在指定之日进场，乙方的人员及机械必须进场，不得以任何理由推脱，否则发包人将按每天1000元扣承包人的当期工程款。2、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工每延误一天，承包人向发包人支付违约金5000元/天。该违约金发包人有权在工程结算价款中扣除，若最终工期承包人按照合同约定工期完成，工期违约金酌情无息返还给承包人。3、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过 30天（含 30天）的，发人有权解除合同，并对承包人清场处理，对已完成的合格的且满足设计文件要求工程量进行清算，按照本合同约定的结算办法计算出并经区财审审核的总工程款乘以中标价的系数进行结算，竣工验收备案后无息付款。如承包人拒不配合或阻发包人再次组织施工，移交司法机关处理。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同总金额的5%，逾期竣工违约金超过上限的，发包人有权解除合同，并对承包人进行清场处理_。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 在外界因素影响下，以发包人签证为准，工期顺延（不含费用）。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     /    ；

（2）     /    ；

（3）     /    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）由承包人承担；（2）因承包人施工现场管理的不力等原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行国家有关封样、检验、检测的规范、文件要求及监理人的通知规定要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用及按照政府的要求安装围墙费用承担的约定： 全部由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：    执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：    执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   见补充条款      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:     见补充条款       。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人合理化建议后7日内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目（电梯工程）

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定，确定方式如下：待资料完善后，报区财审审核后，依据相关规定进行。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /       。

确定方式如下：待资料完善后，报区财审审核后，依据相关规定进行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    无   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /        ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /，专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     见补充条款        。

风险费用的计算方法：     见补充条款      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     见补充条款    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：         /        。

风险费用的计算方法：       /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /       。

3、其他价格方式：     /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的30%   。

预付款支付期限：   签订合同后30日内    。

预付款扣回的方式：  在每次支付工程进度款时，在保证工程进度的情况下，将30%的预付款酌情扣除，但在97%的工程款支付时，必须扣除全部预付款     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /      。

预付款担保的形式为：         /          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照财审的要求的计算规则执行 ，计量为合格工程   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     本项目按季度计量，计量的工程为施工完毕的合格工程，承包人每季度的第三个月的25日前报发包人    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1.本工程款的支付前提是，承包人的形象进度达到工程施工组织设计要求的形象进度的合格工程后或发布人要求形象进度的合格工程后，支付工程款。

2.本项目工程款支付按下列时间点并经发包人和监理公司共同验收合格，关键部位由主管部门验收合格，且各种资料齐全等签字手续齐全后，承包人到工程所在地主管税务机关开具有效增值税专用发票后（工程施工税率不小于9%、设计费率不小于6%），招标人支付工程款。

施工部分：签订合同后30日内，预付合同总造价的30%；每个单位项目工程进场施工，并充电设备等设备到场，支付该单位工程的合同造价30%，单位项目工程施工完成累计支付至工程造价的70%（以区财审审计后为准），单位工程完工并验收合格后，付至单位工程造价的85%（以区财审审计后为准），全部工程完工并结算完成后支付至结算价款的97%，余款作为质保金，质保期（两年）满后无息付清。同时，在每次支付工程进度款时，在保证工程进度的情况下，将30%的预付款酌情扣除，但在97%的工程款支付时，必须扣除全部预付款。质保期自竣工验收合格之日起，至两年后止。

关于进度付款申请单编制的约定：  见补充条款      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人施工的工程在达到付款节点后，承包人提交产值，报监理审核完毕后，报发包人转给第三方（跟审单位）审核完毕、且发包人确认后，提交进度款的支付申请单    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天   。

（2）发包人支付进度款的期限：   7天     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   见补充条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    见补充条款        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    见补充条款       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担   。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    见补充条款     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  见补充条款   。

竣工结算申请单应包括的内容：  见补充条款    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  见补充条款    。

发包人完成竣工付款的期限：  见补充条款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  / 。

承包人提交最终结算申请单的期限： /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格备案证书颁发之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  结算时一次性扣除 。在工程项目竣工前，承包人不得按专用合同条款第3.7条提供质量保证金的履约担保，发包人应预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）  3   %的工程款；

（3）其他方式:    /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /         。

关于质量保证金的补充约定： （1）质保期满2年，无息返还质保金的50%；防水、保温工程质保期满5年，无任何质量问题，无息返还剩余质保金。

缺陷责任期与保修期内，承包人接到发包人任何形式的通知后不予答复或不能在约定时间内赶赴现场维修或承包人维修不及时，发包人有权另行委托其他专业施工单位维修，产生的维修费用从质保金中扣除，超出质保金部分，承包人另行支付，由发包人从工程款中扣除。所产生的维修费用，承包人予以无条件认可     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见补充条款     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  见补充条款  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    无        。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无  。

（7）其他： /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同：     无       。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   见补充条款    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  见补充条款  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  见补充条款  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 承包人承担   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人办理一切险，费用由承包人承担        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人办理工伤保险、危险作业意外伤害险等，费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人办理，费用由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /      。

选定争议评审员的期限：      /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /      。

其他事项的约定：       /          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：      /        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款：

（一）协议工期：

1、总日历730天；计划自2026年  月  日开工；具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准，总工期不变。

2、工程进度要求：

（1）发包人要求承包人的施工人员及施工机械在指定之日进场，承包人的人员及机械必须进场，除不可抗力外，承包人不得以任何理由推脱拒绝，否则，发包人将按每天5000元扣承包人的履约保证金。

（2）因承包人原因工期延误视为违约，工期每延误一天，承包人向发包人支付违约金5000元/天；施工中遇到停水、停电及不可抗力等情况，以发包人签证为准，工期顺延，费用不予补偿。

（3）如本工程未能达到合格标准，承包人必须返工使工程达到合格的标准，并自行承担返工费用；若因返工使工期延误，承包人必须承担工期延误和工程质量的违约责任。

（4）承包人需向发包人提供书面进度计划，包括周进度计划，月进度计划，该计划应切实可行，满足工程要求，该计划经发包人和监理工程师审批后，方可进场组织施工；对于不提供书面进度计划或没有按进度计划完成，发包人有权给予100～5000元/次处罚。对于总工期每拖延1天，承包人向发包人支付5000元违约金，若承包人最终按照合同约定的工期内完成，工期违约金予以酌情返还。

（5）、因工期紧迫，承包人工程应进行交叉施工，不得消极怠工，必须先施工主楼，后施工地下车库，由此产生的一切费用含在协议总价内。

（6）因发包人的原因引起的工期拖延，只顺延工期，费用不予补偿。

（7）因政府的政策文件、环境治理的应急响应、雾霾天气、停水、停电、扬尘治理等等的原因引起的工期拖延，只顺延工期，费用不予补偿。

（二）工程质量要求：

1、本工程质量为《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准及验收时现行的充电的规范及标准的合格工程。

2、在施工后、交付前，若出现工程质量达不到合格质量等级，每一处罚一千元，但承包人必须采取措施保证工程质量达到合格标准，能进行下一道工序的施工，确保工程顺利竣工验收，顺利交付。交付后，因承包人原因，有业主投诉，一切处理的费用均由承包人承担。

3、在施工中若出现质量问题超过规范，需要在下一道工序中进行处理的，所有的费用全部由责任方承担。

（三）合同造价：

1、本工程执行固定费率下浮合同，合同费率单价包干，不再调整。

2、本项目合同造价确定方法如下：

（1）以本项目内的第一个工程实施时的牡丹区财审要求的标准，进行工程预算编制，预算编制完成后，按照牡丹区财审的要求由财审部门进行财审的审核，审核完成后，将审核完成后的造价再乘以中标下浮率，作为合同价，则由承包人负责进行实施。以后再发生的政策性文件，将不再调整。材料及设备价格，则按照单个工程编制报财审预算的市场价执行。

（2）本项目所有的全部的单个工程，全部报财审审核后实施，可以单个工程，也可以多个工程一起报财审审核。即本项目所有的单个合同价都以财审的造价乘以中标下浮率执行。

（3）本项目的所有报财审的预算，全部由第三方跟踪审计公司执行，承包人不得以任何理由参与、干预，要求预算的调整。

（4）本项目所有的材料及设备价格，发包人不参与确认任何价格，则由第三方跟踪审计全部按照牡丹区的财审标准执行，承包人不得以任何理由、任何要求，进行变相的要求发包人进行价格的确认，否则，视为承包人违约，发包人有权单方解除合同，一切责任及费用全部由承包人承担，并赔偿发包人由此造成的一切损失。

3、本工程合同造价是完成牡丹区智慧充电桩工程及发包人要求的全部内容，含分部分项工程费合价、措施项目费、其他项目费、规费、税金、所有配套费、垃圾清理（运）费、发包方分包的工程施工配合费、大型机械迁移费、工程的排水及降水费、使用木模板措施费、各种设备的调试费等现行工程造价构成的所有内容、政策性文件规定的各种费用、劳动力及机械等价格上涨、国家政策性调整、因发包人原因造成工程停建、 缓建或部分缓建人员机械周转材料等停滞费用、因自然灾害等不可抗力造成的各种损失、合同包含的所有风险及责任，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和隐含的风险，同时还应考虑施工现场的特殊因素；除暂估价外，此单价一次包干，不再调整。

4、合同价的其他内容：

（1）拆迁的建筑垃圾外运及余土外运等拆迁遗留的一切问题处理的费用全部含在合同价内。

（2）向主管部门缴纳的电力增容费、高可靠性供电费等费用全部含在合同价内。

（3）本工程承包人承包范围内所有的排水的各种费用及其相关的费用均含在合同价内；排水的沉淀池及相关排水管、排水设备、外排水的水质等，应达到相关主管部门的要求。地下水排入市政管网的协调及交纳的费用全部含在合同价内，在结算时不再调整。

（4）与消防工程设备及其他设备，供应的强电箱及电缆应含在报价内，消防泵房的设备暂没有设计图纸，但应满足规范设计，满足消防验收要求，全部含在合同价内，不再调整。

（5）与所有的专业工程连接的强电、强电箱及电缆、弱电等计入报价内，与其配合处理的费用全部进入报价，与其预留预埋的费用、套管的费用、防水及防火堵洞的费用、损坏及修复的费用等全部含在合同价内。

（6）现行的规范、地方性文件、质量通病整改措施、政策性文件、法律法规等一切要求的内容全部含在合同价内；

（7）一切外加剂，全部按照最高要求含在报价内，弱电照明及各种检测等费用计入报全部含在合同价内。

（8）因现场施工的要求，需临时预留施工缝时，其预留施工缝采取的各种措施费用等，全部含在合同价内。

（9）本工程的挖土、基础之间的挖土、运土、场地内工程的覆土及红线范围内的覆土全部含在合同价内，运土及存土由承包人自行组织安排，待工程完成后，再运回进行回填覆土，覆土高度要求为不低于室外景观等配套图纸设计要求的高度（实方），并按照发包人的要求进行覆土。

（10）本工程的挖土的类别及费用按照报价要求执行，不再调整，其与实际之间差异的费用全部含在合同价内。

（11）在开挖土前及竣工后的建筑垃圾的外运、回填及覆土后剩余土方的外运（土方出售的价值，冲抵运费及挖土的费用，报价时已综合考虑）、临时道路及场地的拆除并外运、临时设施的拆除及外运及相关的手续办理的费用全部含在合同价内，发包人不再做任何签证及费用补偿；

（12）按照规范要求施工的压顶、构造柱等费用全部含在合同价内，不再调整增加；

（13）各种冲洗设备、洒水设备、网络传输设备、土方及物料等各种覆盖、监控设备等粉尘及扬尘的各种治理、疫情防控，按照各种现行及最新的文件、政策执行，并达到政府部门相关部门的要求，此费用全部含在合同价内。

（14）建设项目工伤保险费、环境保护税、住房公积金等各种规费按照相关规定已全部含在合同总价内，在结算时提供本合同内约定要求的交纳单据，进行结算，发包人不再补偿。

（15）工程定位复测、工程点交、场地清理费用全部含在合同价内；

（16）因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用以及各种材料设备运至现场卸车后搬运至储藏地点或使用地点、储藏地点至使用地点的搬运费用，临时设施根据施工需要多次搬迁的费用等费用全部含在合同价内。

（17）施工用自来水、用电费用全部全部含在合同价内。

（18）消防工程施工应按照现行的规范要求施工，并达到现行消防工程验收的标准，如果承包人没有按照其施工，而需要整改的费用，全部含在合同价内。

（19）本项目工程采用商品混凝土，预拌砂浆。

（20）本工程在施工中的停水、停电、二次提水等，仅顺延工期，发包人不再补助费用，发包人不再办理费用现场签证。

（21）实际执行的《施工组织设计》包含的一切费用全部含在合同价内，结算时不再按实结算。

（22）依据相关规定，在工程验收中的各种检测、评审、检查等各种费用，全部含在合同价内。

（23）乙方对工程量有异议时，单项工程量误差在3%以内时不予以正差价调整，套项偏差原则上不予调整，由此产生的费用全部含在合同价内；

（24）竣工图必须与实际情况完全一致，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担。

（25）本项目的临时设施费及周围的临时围挡，按照政府部门的要求，进行制作及安装，由此产生的费用全部含在合同价内。

（26）本工程的施工的内容，不得少于附件1的内容，若施工附件1的内容的造价高于本工程的招标控制价，则应按照招标控制价乘以中标下浮率执行，超出部分视为让利。

（四）工程价款支付：见专用条款。

（五）工程履约保证金：不收取。

（六）工程变更：

（1）承包人需办理确认价格手续的事项必须在施工过程中及时办理，否则发包人不予调整正差价。

（2）保证合同双方的工作效率，承包人应保证递交给发包人对任何变更的计量和计价的准确性和合理性，不得超出变更实际造价的±5%。

（3）工程变更可由发包人、承包人提出，经设计部门同意，最后经发包人确认后，方可变更。承包人不能随意进行变更，且承包人对发包人的工程变更无权拒绝，否则，发包人拒付工程款，直至解除合同，一切责任及费用全部由承包人承担。

（七）工程变更的结算

1、在工程变更结算中按以下原则进行变更结算：

（1）变更工程量的确认

承包人依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024计算工程量，经发包人审核确认后，作为变更工程结算的工程量。

（2）工程变更价格的确认

1）、工程变更及现场签证价格的确认

①、工程变更的项目在财审价中有此种类或类似的项目，按照下列原则处理：

i、财审价工程量清单中有适合工程变更项目的，应采用该项目的单价；

ii、财审价工程量清单中没有适合工程变更项目的，但有类似于变更项目的，应采用类似项目的单价；

②、工程变更的项目在财审价中没有此种类或类似的项目，按照下列原则处理：

工程变更价格由承包人根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及财审的要求标准；

价目表、工程类别、人工费等执行财审审核定案的相关标准执行，材料价格按照项目工程开工时当季度的菏泽市发布的季度材料价格执行，季度价没有的材料价格按市场价格执行；结算时不再随招标后相关政策调整，由承包人进行计算，报发包人审核确认后，再乘以下浮率的系数为结算的价格，最终以财局审定的价格为准。

菏泽市建设局发布的季度材料价格信息表中没有的或没有指定的材料价格，应按发承包人双方考察材料使用时的市场材料价格；若双方无法认定的材料单价，应按省级造价（有权）部门发布的基期价格，由承包人进行计算，报发包人审核确认后，再乘以[中标价/招标控制价]的系数为结算的价格。最终以财局审定的价格为准。

2、工程变更结算价的确认：

变更结算价格× 变更结算工程量= 变更结算价款。

（八）工程材料价格的调整

（1）工程材料价格的调整：按照财审后的投标价格，一次包干，不再调整。

（九）竣工结算：

1、工程竣工及交付使用，并资料全部移交档案馆出具合格证明，且达到本协议规定的相关条款后三个月内，承包方向发包方提供完整的竣工结算资料、结算书等三份，电子版一套。

2、工程竣工结算最终以发包人聘请的审计机构审定结果，报发包人确认财局审核为准。送发包人审核结算时所报各类资料必须齐全有效。

3、本工程为固定费率单价合同，在结算时，承包人对工程量有异议时，单项工程量误差在3%以内时不予以正差价调整，套项偏差原则上不予正差价调整；加减设计变更、加减现场签证、加减材料调整、加减暂定金额的调整。

4、承包人必须实事求是地编制竣工结算书，不应存在虚报现象。如承包人编制的竣工结算书超出实际结算造价的±5%，如超出，承包人承担超出5%的部分按照5%计取的审计费用。

5、合同价±变更结算价款±现场签证±材料调整±暂定金额=工程结算造价。

6、竣工图、施工方案为在施工中的资料，其不作为竣工结算资料的依据。

（十）工程材料：

1、工程所用材料，应全部为菏泽市住建局备案的材料。

2、承包人采用的材料必须符合国家相应标准及施工时现行政策及法规的要求；承包人所采购的材料应提前10天向发包人及监理申报品牌及数量，并提供相应样品，经发包人及监理考察确认后，方可使用，不得擅自更换采用其他品牌，否则，每次处罚承包人5000--10000元人民币，并由承办人承担一切损失及责任。

3、承包人所有运进现场的材料、设备,未报经发包人同意,不得外运,否则由此造成的一切损失由承包人承担。

4、对于承包人负责采购的全部材料,发包人有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由承包人负责,若材料进场后调整所产生的损失由发包人负责。

（十一）措施项目

1、措施项目费用：措施项目费用包括施工技术措施费、施工组织措施费以及措施项目中包括的其它措施项目等为完成合同工作范围内（不含设计变更及现场签证）全部工作所实施的所有措施工作需发生的费用。

2、合同约定的措施项目费为承包人完成本合同全部内容所发生的费用，无论措施费中是否列明，无论承包人对措施费中的各项是否都已计取，均视为已包含在协议总价中，不再因任何因素进行调整。其中未列示的措施项目和填写数字为零的措施项目视为承包人已综合考虑并在协议价中包含，不再计取。

3、措施费中已包含场地狭小补偿费、工程水电费、冬雨季施工费、季节性施工费、为保证合同工期的抢工费、任何脚手架费用、垂直运输费、成品保护费、各种检测费、主体结构检测费、保险费（承包人自行负担部分）、所有措施钢筋、砼泵送费、施工垃圾清运和消纳、甲定品牌乙供的材料检测检验费、乙供的材料检测检验费、资金占用费、现场经费、企业及现场管理费、利润、规费、税金等，包干使用不再调整。

4、生活性及生产性临时设施费是承包人进行本合同项下工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用，包括但不限于临时设施的搭设、维修、拆除费用、摊销费用以及因现场工程施工或场地安排原因造成的多次重复搭设（承包人原因）等全部费用，也包括本合同约定的拆除、撤离费用。临时设施包括但不限于宿舍、文化福利、仓库、办公室、加工厂、水、电、管线等临时设施。该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

5、夜间施工费是承包人因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等夜间施工增加的全部费用，也包括办理夜间施工许可证所需向政府主管部门缴纳的费用和协调费。夜间施工扰民费应包含在扰民及民扰补偿费中。该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

6、冬雨季施工费已含在协议单价内包干使用，合同执行过程中不再作任何调整。合同执行过程中因各种因素造成冬雨季施工时间延长、施工内容增加的风险已综合考虑在该项价款中，对于承包人提出的任何因冬雨季施工增加合同价款的要求发包人无进一步确认和支付的义务。

7、二次搬运费是因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用以及各种材料设备运至现场卸车后搬运至储藏地点或使用地点、储藏地点至使用地点的搬运费用，包括承包人原因引起的临时设施多次搬迁的费用。承包人已充分考虑该类需求的风险，并体现在该项费用中，该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

8、工程定位复测、工程点交、场地清理费用是承包人根据本合同相关条款的要求完成该类工作所需费用。该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

9、环境保护费是根据有关法律法规、规范规程的要求，承包人在本合同项下整体工程施工过程中所进行的环境保护措施所发生的全部费用。该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

10、模板工程除使用木胶合板模板（木模板）。模板及脚手架工程所需全部费用均已包含在措施费中，该项费用包干使用，合同履行过程中不再调整。

11、工程水电费已包括在措施费中，为包干使用费用，不论任何原因均不再作出调整，发包人分包项目电费挂表计量，费用由分包单位承担。

12、对拉螺栓、钢筋垫块、塔吊及施工电梯基础钢筋等所有措施钢筋的制作、安装、主材等一切费用（含人防部分需增加的费用）均已包含在措施费用中，包干使用，合同执行过程中不再调整。

13、砼泵送费已包含在措施费用中，包干使用，合同执行过程中不再调整。本合同项下工程所有砼全部按泵送考虑，采用其它方式运送的合同价款不再调整。

（十二）工程奖罚

1、按约定质量标准完成的，不奖不罚；达不到合同约定质量标准的，罚合同价的3%，但必须达到工程质量合格标准，由此产生的一切费用全部由乙方承担，并赔偿甲方由此造成的一切损失。

2、按约定工期完成的，不奖不罚；工期每拖延一天，承包人按照合同价款的0.03%向发包人支付违约金。施工中遇到停水、停电及不可抗力等情况，以发包人签证为准，工期顺延，费用不予补偿。

3、承包人的项目经理和技术负责人在施工期间不得擅离职守，若离开施工工地 5 天以上者，按每人每天200元的罚款进行处罚（法定节假日除外)。

4、以上各种罚金，发包人有权从应向承包人支付的任何款项中扣除或以其他方式收回此款。但罚金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

（十三）承包人的责任：

1、承包人在签订合同后，及时成立项目指挥部，配足相关人员，应将质量、安全保证体系及时报与监理单位和发包人进行审核，对不合格人员发包人有权要求承包人撤换，承包人接到撤换通知后应及时更换，如承包人严重不负责，造成工程质量下滑和有重要安全隐患不按要求及时消除或工期严重滞后时，发包人有权解除合同，所造成的损失均由承包人承担。

2、按照国家现行的《建筑施工规范》和设计图纸要求组织施工；发包人、监理发现质量隐患后承包人拒不改正，发包人有权解除合同，所造成的损失均由承包人承担。

3、承包人应服从发包人、监理的现场管理办法或规定。

4、承包人所有人员不得侮辱、打骂发包人、监理人员，若发生视情节给予每次1000元以上经济处罚。

5、承包人应按相关规定及发包人、监理的要求做好文明施工。对于不按照发包人、监理的要求做好文明施工的，影响工程总体形象的，或承包人发生安全质量事故的，或发生质量缺陷影响工程质量的，或同一部位三次及三次以上出现质量缺陷的，或受省、市、县相关部门查处的、通报的，或工程进度拖延整改不积极的，发包人有权给予承包人5000元以上的经济罚款，且发包人有权单方终止合同，将承包人清除出场，一切责任及损失全部由承包人负责。

6、承包人应严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程必须在隐蔽前进行检查验收。承包人应在验收前48小时以书面形式通知发包人及监理工程师。经发包人二人以上和现场监理及派出的跟踪人员对隐蔽工程进行验收，验收合格，并在“隐蔽工程验收记录”单上签证后，方可进行下一道工序。验收不合格，承包人应在发包人及监理规定的时间内进行整改，并安排复验。若发包人及监理收到隐蔽工程验收通知后，无正当理由未参加检查和验收，承包人可视为验收合格；若承包人未通知发包人及监理而自行验收或未按规定进行验收，其验收无效。

7、承包人在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件中存在的问题，并对文件的可实施性负责。若发现工程按现有施工文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告发包人。如承包人过失或错漏而未发现并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由承包人负责。

8、在工程施工中，承包人应积极办理夜间施工、设备的报验、环保网络的传输等相关各种手续，并承担其费用，因承包人没有办理，由此产生的一切费用全部由承包人承担，包括各种罚款。

9、承包人的施工进度滞后于工程的进度计划时，发包人有权要求承包人采取一切积极措施赶工，若滞后计划工期达20天时，除承包人采取有效赶工措施符合工程进度计划外，发包人有权暂不支付工程进度款，且发包人可另行组织施工,由此引发的工程量以发包人现场工程师签字认可的工程量为依据，费用以承包人承包价的两倍从承包人工程款中扣除；非承包人原因造成的工期滞后除外。

10、需办理签证的隐蔽工程，承包人应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及发包人代表确认。如因承包人原因导致工程量无法核实，则不予办理签证。

11、在办理工程变更及现场签证时，承包人不得以亏本、停工等任何借口及形式，要求办理超额利润的签证，否则，发包人不予办理调整正差价的签证，一切责任全部由承包人承担，发包人不再补偿任何费用。

12、承包人未按规定程序申请工序（检验批）或分项工程验收而擅自施工（隐蔽）或出现质量严重缺陷隐瞒不报，以各种形式掩盖或擅自处理，或承包人不履行或不按约定履行本合同其他义务，对已施工或正在施工的工程（部位），经发包人和监理等单位检查发现该工程（部位）不符合设计和规范要求或存在严重缺陷的，发包人有权视情节罚款承包人2000至10000元，除外，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的经济损失，由此造成的工期延误不顺延。

13、承包人须对工程整体进度负责，熟悉各发包人指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度的分部分项工程需特别注意。承包人应要求各指定分包提供专业承包的施工组织计划与进度计划，进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。

14、承包人在各分项施工前须与指定分包联系，核对清楚各分包工程图纸与承包人图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），请指定分包配合确认。否则，因此而导致的额外施工费用由承包人承担。

15、施工图出现重大修改时， 发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。

16、承包人施工过程中发生的一切安全责任、事故全部由承包人负责，安全事故的一切赔偿全部由承包人承担，且死亡一人，承包人向发包人交纳100000元违约金；重伤一人，承包人向发包人交纳50000元违约金，但并不免除承包人的赔偿责任。

17、在施工过程中，承包人要确保对施工现场周围的建筑物、构筑物、古树名木、地下管线、道路等进行保护，保护费用及施工中承包人保护不当而发生的任何经济损失由承包人承担。

18、本工程施工现场条件已具备，发包人不再承担降噪、扰民、二次搬运的材料倒运、窝工等费用。承包人在参与本工程的投标时已充分的踏勘了现场及已施工工程主体的质量，充分了解工地位置、周围情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，并正确的制定了已施工工程主体的处理方案及相应的处理措施。任何因忽视或误解工地情况而导致诉讼索赔或工期延长申请将不被批准。

19、承包人在施工时，应按照主管部门、环境部门的要求采取相应的措施施工，减少粉尘、扬尘、噪音等对环境污染及雾霾现象，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人、监理，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实废水、场地的硬化、裸露部分的覆盖等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，此费用已含在协议价内。如因承包人管理不到位或没有按照相关部门要求或发包人的要求施工及整改，由此产生的一切罚款（包括主管部门对发包人的罚款等）全部由承包人承担，发包人不再补偿任何费用。

20、在工程排水等的工程施工时，承包人应编制相应的施工方案，报发包人审核，承包人应严格按照发包人审核通过的方案施工此费用已含在协议总价内；

21、在发包人的工程款暂时不到位时，承包人应确保工程的正常进行，承包人不应以停工等任何手段索要工程款，否则，视为承包人无能力承包工程，视为承包人违约，应将全部按照履约保证金的额度赔偿给发包人，发包人有权单方解除合同，将承包人清除施工现场，并赔偿发包人的一切损失。

22、承包人应按相关规定配备相应的施工设备，必须满足每项目的施工需要及，要求，如因设备配备不足，而造成窝工等施工降效，视为承包人违约，应承担违约责任每出现一次扣工程款5万元，同时在工程竣工结算时，予以扣减未配备设备的进出场费。

23、承包人应积极办理各项手续，进行安全监督的委托，整理安全监督需要的一切资料，办理安全报监证书等，及时交纳本项目的建设工程工伤保险，提供建设工程工伤保险单，在发包人书面通知承包人后5日内，应将办理的资料办理完毕，否则，每拖延一天，扣工程款1000元。

24、合同及补充协议规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同及补充协议要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加10 %的管理费)从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

25、在工程施工过程中以及工程质保期限内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成影响，每发生一次由承包人向发包人支付 10万元违约金，从承包人工程进度款或质保金中扣除。

26、承包人应了解并遵守工程所在地的相关政策、法规及规章等地方文件，不然，一切责任及费用全部由承包人承担。

28、混凝土必须严格施工，在施工中不得有漏振现象，每出现一处漏振处罚1000元；在外墙保温模板处出现漏振，每处加罚1000元。

29、在混凝土构件内，不得出现各种碎块或其他杂物，否则，承包人应进行整改，达到设计要求，且每出现一处处罚1000元。

30、本工程一经进场开工，除不可抗力外，承包人不得擅自停工。

33、关于工程进度款的约定，如工程进度款无法正常支付，则承包人应积极融资，帮助发包人以贷款、信托、融资租赁等模式进行融资。融资到位，发包人承担年化利率6%的利息，超出部分全部由承包人承担，此款仅用于工程款的支付，由此产生的任何费用，全部含在合同价内。融资不到位，发包人不承担任何违约责任。

（十四）工程档案

1、工程档案应当做到与工程同步。

2、工程的资料档案由承包人负责整理汇总，此费用已含在协议总价内。

3、工程档案由承包人负责按菏泽市有关城建档案报送要求进行编制,必须做到工程档案与工程建设同步。承包人最终交付发包人的档案的份数为二份,必须满足菏泽市城建档案馆的要求,按发包人要求的时间提交。

4、在进行节能、消防验收时，承包人应再单独整理节能、消防验收时需要的资料，此费用已含在协议总价内。

5、工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明后,双方进行竣工验收。

6、双方确认取得城建档案合格证明,为双方进行结算的前提条件之一,该条件不因发包人验收工程或使用工程等而废止或变更。

7、承包人未按期提交技术资料的,承包人应当按每日5000元向发包人承担违约金。如因承包人逾期提交技术资料或所提交的技术资料不全,以至发包人无法按期办理竣工验收备案证或城建档案手续的,或致使该项目购房者无法按期办理产权登记手续的,发包人因此应当向本项目购房者承担的违约金等经济损失,均由承包人赔偿发包人。同时,发包人有权拒绝结算,即使发包人予以结算,发包人也有权按承包人最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付,发包人不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息。

（十五）竣工验收：

1、建设工程竣工后，承包人应当按照国家、菏泽市及牡丹区工程竣工验收有关规定，提前30天向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告及竣工图及工程质量保修书等竣工验收及备案资料，且承包人工程档案资料经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明后，方可进行组织竣工验收。

2、在工程进行综合竣工验收前，承包人负责所承包施工的每个单位工程（如节能、消防等工程）的竣工验收由各个主管部门验收通过，如因承包人施工质量或使用材料与政策不符等问题，承包人应进行整改或拆除重新施工，直至验收通过，并承担一切责任及损失，赔偿发包人由此造成的一切损失。

3、承包人应确保工程竣工综合验收一次性通过，发包人组织一次竣工验收，如因承包人原因都没有顺利通过，则竣工验收由承包人负责组织并协调验收，相关处罚由承包人承担，直至竣工验收通过。

4、如发包人组织竣工验收后，如因承包人原因都没有顺利通过时，发包人要求承包人交付使用，承包人应交付给业主使用，但这并不能免除承包人的任何责任及义务，并不能视为工程合格，不能视为竣工验收通过，发生的任何质量问题全部由承包人负责。

5、承包人在竣工验收后30 天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子磁盘资料（含每户水电竣工图，竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，承包人应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后移交档案馆，承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由承包人承担。

（十六） 工程移交

1、 根据工程需要，完成某阶段工作时，应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

2、承包人应在竣工验收后按发包人通知的时间撤出相应的临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的发包人将收取每平方米每天100元的费用，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。

3、承包人应填写工程移交书，经发包人及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交，造成发包人向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由承包人承担。

4、 工程在未移交发包人之前，承包人负责维护；如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

5、工程竣工验收并达到合同验收要求，承包人不得因与发包人之间的经济纠纷而拒绝交付工程。

（十七）质量保修责任：

1、因承包人施工质量原因、施工工期延长或其他因承包人原因导致业主退房、要求发包人给予赔偿等，给发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任。

2、保修期内的维修：一般性维修承包人应在接到通知后24小时内到达；紧急事故承包人应在接到通知后8小时内到达现场抢修；业主收房后出现渗漏水、有水区域返水，承包人应在16小时内修复。

3 承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，无需承包人签字确认，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

4、承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和发包人（或物管公司）的验收签字。

5、承包人在工程交付使用后，应积极进行回访住户，每年进行一次，将工程回访单交发包人备案，否则，发包人拒付到期工程质量保修金。

（十八）其他条款：

1、在工程施工中，承包人使用的新技术、新工艺和一些技术措施费，所增加的费用，承包人自己承担，发包人不再增加任何费用。

2、保证遵从发包人关于智慧充电桩工程施工现场管理制度，服从发包人及监理的指挥和安排。保证自行解决工人工资问题，如果因拖欠工人工资或者其他施工单位自身原因引起的工人聚众闹事等不良事件，影响到工程本身质量、进度甚至影响到发包人声誉的，由发包人每次对承包人罚款50万元。

3、为确保本工程按期完成，承包人在正常施工条件下，不得无故停工，不得消极怠工，正常施工人数不得少于正常施工组织设计计划安排人数的70%，若连续三天施工人员少于正常施工组织设计计划安排人数的70%时，发包人可向承包人提出警告，若警告后两天内拒不纠正，发包人将按承包人不履约而从承包人的履约保证金中每天扣收1000元的罚金。

4、安全施工费已含在协议价内，发包人不再增加此项费用，但承包人必须按安全、文明施工的有关规定施工并达标。各种其他规费发包人不再补偿。

安全网、密目网、依附斜道、各种安全通道、各种临边的维护等其他安全措施项目费用已含在协议价内；

5、承包人在进入现场施工后，不再增加任何临时设施费用（含临时用电电缆超长、水源超长等）。

6、发包人与承包人签订的施工合同在履约期间，因承包人与其他第三人之间的债务引起的法律责任由承包人负责，当发包人因此在经济等方面受到侵害时，由承包人赔偿经济损失，发包人有权从承包人的履约保证金中扣除，履约保证金不足的，可从其他款项中扣除。如造成工程无法施工，发包人有权单方解除合同，承包人应承担一切经济损失。

7、在施工中，发包人有权根据承包人承包能力、承包人对发包人发出指令的执行程度和态度等，作出终止合同、更换施工队伍的决定。损失全部由承包人承担，并赔偿发包人的一切损失。在接到发包人的通知后，承包人5天内退场。承包人不得以任何原因，拒不退场，否则，发包人结合第三方强行清场，一切责任及损失全部由承包人承担。

8、无论何种原因，如承包人起诉发包人双方进入诉讼程序的，承包人仍应按照合同约定的内容及发包人的要求完成施工任务，将所有问题处理完毕，达到下一个工序的施工要求及达到下一个承包单位的施工要求，不能有任何遗留问题，不能影响下一道工序的正常施工及相应的资料进行归档移交，否则，发包人拒付一切款项，且将遗留的所有问题进行作价从工程款中扣除，并视为承包人违约，一次性扣除工程款100万元。

9、在签订协议前，发包人多次告知承包人，要仔细勘察现场、现场周围的环境，了解并掌握相关信息，并进入造价，在以后的工程施工中由此增加的任何费用及相关的各种索赔，发包人概不予支持。

10、本工程商业及配套工程的外墙保温在工程施工时应按照施工图及设计变更施工，不论采用保温系统或岩棉保温系统施工，其费用已含在协议总价内，其协议总价不再调整，不再增加变更费用。

11、依据菏泽市住建局的相关文件要求，发包人在办理工程施工许可证时，发包人及承包人应各自交纳合同价1%的农民工工资保证金，用于农民工工资的发放，如果施工企业按时发放了农民工工资，此交纳的保证金进行退还。即发包人交纳的保证金全额抵作工程款，承包人应提供合法的收据及发票，由承包人办理相关退款手续，不论退还多少，全部由承包人负责，此费用已含在协议总价内，发包人不再补偿任何费用。

12、承包人应按照“菏建办[2018]234号”及“菏建办[2018]235号”文件及以后的相关政策文件的精神，落实建筑工人实名制管理及农民工工资专用账户管理等，其相关的费用全部含在协议总价内，发包人不再补偿任何费用。

13、在工程施工中，乙方应严格按照，山东省人力资源和社会保障厅等 11部门 关于印发 《山东省工程建设领域农民工下资 专用账户管理实施细则》的通知（鲁人社发 [2022〕10号）及山东省人力资源和社会保障厅等 9部门关于印发 《山东省工程建设领域农民工 工资保证金管理实施办法》的通知 （鲁人社发 [2022]11号）执行，按照主管部门的要求，安装传输等相关设备，实行实名制管理，按照其设立农民工工资专业账户，及时足额的发放农民工工资，安排专人负责与主管部门的系统对接，不然，一切处罚全部由承包人承担。一切费用全部含在合同价内，发包人不再补偿。

14、合同实施期内的各种检查、检测及验收所发生的费用发包人不再补偿，均不再计取。

15、当乙方的报价采用不平衡报价时，即个别报价严重偏离市场价时，将不按照清单报价结算，其结算方法如下：即当变更调增此项时，如不平衡报价高于市场价的，将则按照市场价的进行调增，承包人无权拒绝，若不平衡报价低于市场价的，则按照不平衡报价底的进行调增，承包人无权拒绝。当变更调减此项时，如不平衡报价高于市场价的，将则按照不平衡报价高的进行调减，承包人无权拒绝，若不平衡报价低于市场价的，则按照市场价的进行调减，承包人无权拒绝。或将按照市场价进行结算，或按照发包人的要求重新组价结算；

16、合同承包范围内的各种验收费用、验收整改的费用及检测费用全部由承包人负责，发包人不再补偿任何费用，如消防工程、节能工程、雨污分流工程、弱电验收、档案资料验收、监督资料验收等各种验收。消防检测、保温检测、窗户的气密性检测、环境检测、防雷检测、弱电检测、结构主体检测等各种检测。

17、承包人每月提供农民工的支付明细及拖欠明细，支付完成后，并提供无拖欠农民工工资的证明，提供的资料必须真实可靠，不得弄虚作假，否则，每发现一处，视为承包人违约，每次扣履约保证金或工程款5万元人民币。

18、承包人必须及时支付工人工资或材料款项，因承包人未及时支付工人工资或材料款项，引起上诉、上访、市长热线等事件，承包人自行接回处理，对发包人造成声誉影响的，应向发包人支付赔偿金 100000 元／次。发包人在可控工程款范围内，有权垫付该费用，承包人应按月息2%承担利息；

19、承包人应无任何理由安排工人施工，如拖延施工或借理由推诿，影响到发包人施工进度，发包人有权指定其他分包人完成本合同内的相关工作时，所发生的费用按发包人实际支出费用的2倍；

20、发包人或监理工程师检查发现的包括但不限于质量、安全、文明施工、施工进度等问题，有权向承包人发出通知，承包人在书面通知的合理时间内未整改的，每延迟一天，向发包人支付2000元/项违约金；未执行监理报验程序而进行下道工序的向发包人支付3000元/次违约金；在施工过程中发现故意偷工减料现象、使用不合格或以次充好材料的，向发包人支付10000元/次违约金；经政府主管部门检查发现的明显质量或安全隐患问题，向发包人支付5000元/次违约金。

21、承包人有行贿行为的，一经发现发包人将对承包人处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权力。

22、承包人应采取妥善措施解决施工工人卫生问题，严禁在楼层中出现污秽、垃圾等，该费用包含在合同价中。

23、根据目前及以后的用电用水紧张形势，承包人自行考虑在现场自备柴油发电机和用水预防措施，承包人为预防停水停电所作的各项准备费用及施工过程中因连续停水停电引起的费用增加，由承包人自行承担，发包人仅工期顺延。

24、本工程回填土土质需满足规范及设计要求。具体土方回填方案需上报监理人、发包人审批。如因回填不实造成回填范围内的道路、围墙、绿化、硬化下陷或管线折断等，所产生的修补或返工费用，将在承包人的结算款中直接扣除。

（十九）合同解除

1、如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人后生效，并于合同解除后7日内退场；

1.1承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

1.2承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人原因致使合同约定的工期根本无法达到的；合同约定的期限内没有完工，且在监理及发包人催告的合理期限内仍未完工的；

1.3承包人在施工过程中的已完工程质量无法达到合同要求，经监理及发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的，或整改后质量仍无法达到合格要求的；

1.4将承包人总承包的建设工程非法转包、违法分包的；

1.5承包人提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或现行政策性规定的，监理及发包人要求承包人建筑材料、建筑构配件和设备退场，而承包人拒绝执行；

1.6承包人因其他法律纠纷或行政违法，有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；

1.7因承包人的过失导致合同解除的，发包人有权没收履约保证金，承包人并应赔偿发包人因此而产生的经济损失。

2、合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算：工程量按已完成的合格工程的数量计算，已经完成的建设工程质量不合格的，不予计算支付该部分的工程款。

3、合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内退出工程现场；

4、合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

（十九）本工程的招标文件及招标文件的附件，作为本协议的一部分，与合同具有同等法律效力，并按照其标准施工，其造价已含在协议总价内。

附件

附件1：主要建设内容一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件4：安全生产责任书

附件1：主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩基础等 | 3968.00 | ㎡ |
| 2 | 120kW双枪直流充电桩 | 1388 | 台 |
| 3 | 7kW交流充电桩 | 694 | 台 |
| 4 | 630KVA箱变 | 37 | 台 |
| 5 | 800KVA箱变 | 69 | 台 |
| 6 | 1000KVA箱变 | 53 | 台 |
| 7 | 1250KVA箱变 | 7 | 台 |
| 8 | 480kW直流重卡充电桩 | 80 | 台 |
| 9 | 2000kVA箱变 | 16 | 台 |
| 10 | 运营管理服务平台 | 1 | 套 |
| 11 | 强弱电及消防工程 | 2162.00 | 套 |
| 12 | 其他配套设施 | 2162.00 | 套 |
| 13 | 每个充电桩项目的绿化、管网、道路、景观、监控等配套齐全的工程，满足使用要求。 | 每个项目 | 项目 |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就牡丹区智慧充电桩工程施工签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同范围内的所有工程   。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 10 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程，隐蔽部分,为10年，非隐蔽部分为5年；

5．供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 充电设备不低于15年

8．其他项目保修期限约定如下：

在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。

质量保修期自工程竣工验收合格证书发放之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格证书备案之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格证书备案之日起算。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：执行国家标准     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                            承包人(盖章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                                 邮政编码：

2026年   月   日

附件3：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 牡丹区智慧充电桩工程

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式拾贰份，由甲方执陆份，乙方执陆份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                       电话：

2026年   月    日                           2026年   月   日

附件4：

安全生产责任书

建设单位（发包人）：

施工单位（承包人）：

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,按照“谁生产，谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则，将安全生产、消防工作落实到施工现场管理者，确实做到安全工作人人有责，严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范，建立安全生产长效监督管理机制，杜绝相关安全事故的发生，确保安全生产和文明施工，保证本工程顺利完成，特签订工程《安全生产责任书》（以下简称《责任书》）：

一、工程概况：

1、工程名称：牡丹区智慧充电桩工程。

2、工程范围：牡丹区智慧充电桩工程《施工合同》约定的全部内容。

3、工程地点：菏泽牡丹区智慧充电桩项目的施工现场

二、承包人的法人是安全生产、消防安全第一责任人，应自觉遵守相关法律、法规和各级政府部门所制定的安全规章制度，确保施工现场不发生工伤、火灾等安全事故，保障广大人民群众生命和财产的安全。

三、责任目标

1、安全生产可防可控，负伤频率控制在2‰以内，避免火灾及中毒等安全生产事故发生，不发生一般及以上安全生产事故。

2、确保施工现场扬尘治理达到“7个100%”，即施工现场100%围挡、工地裸土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆除工程100%洒水、出场区运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。

3、制订安全生产事故应急救援预案并组织演练。

4、施工现场严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，达到安全文明合格工地要求。

四、施工准备阶段的安全生产工作

1、施工单位要根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，按照工程建设强制性标准结合工程施工特点，编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，报监理单位、建设单位审查；按规定应当组织专家审查的危险性较大专项工程施工方案，必须经专家审查论证。

2、施工单位要制定和建立安全生产责任制度、安全生产保证体系，配备具有职业资格的施工现场技术负责人、专职安全员、施工员等，并报监理单位、建设单位审查备案。

3、施工单位要编制施工安全生产事故应急救援预案及救援器材、设备、人员组织计划，报监理单位、建设单位审查备案。

4、施工单位要制定项目安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，以及施工安全防护用具、用品的配备计划，并报监理单位、建设单位审查备案。

5、施工单位编制的施工总平面布置图必须符合安全生产的要求，经监理单位、建设单位审查后实施：

（1）施工现场办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施必须符合强制性标准要求；

（2）施工现场道路、场地必须硬化；施工现场必须围栏封闭作业；

（3）施工现场出入口处必须配备车辆冲洗设施。

6、监理单位要建立安全监理制度及运行机制，按要求配齐配全资质和能力满足岗位要求的安全监理工程师，负责现场安全工作的控制和监督。

五、施工实施阶段的安全生产工作

1、施工单位要严格按照经监理单位审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；施工现场要严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，落实安全生产、文明施工措施费的使用计划，单设安全文明措施费台账，确保安全生产措施有效投入，对达不到要求的根据现场实际施工内容据实计量，建设单位、监理单位做好确认。

2、所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；开工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；“三类人员”及特种作业人员持证上岗并人证相符。对施工现场从事危险作业的人员必须办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

3、对进入施工现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应资料归档工作；在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当依法组织进行验收，验收合格后方可使用。

4、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

5、根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，施工现场必须采取相应的安全施工措施。

6、需要实施分包的分部工程和劳务作业，施工单位必须分包给具有相应资质、安全条件的专业承包企业和劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

7、监理单位要按规定召开安全生产例会；组织开展安全生产检查，发现安全事故隐患应及时要求施工单位进行整改或要求暂时停止施工，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时报告建设单位项目负责人；对施工现场的安全文明施工措施费使用进行有效的监督。

六、施工安全要求

1、施工单位编制的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，必须经企业技术负责人(总工程师)签字后，报工程监理单位审查，未经审查或审查未通过的方案措施，不得组织实施。

2、在施工阶段，施工单位每月至少一次对施工现场的安全生产、文明施工进行综合检查，节假日或季节气候变化时节，应当组织专项检查；专职安全员每天必须对施工现场进行监督检查，对危险源进行重点监控，并做好记录。

3、上级监督部门、建设单位、监理单位对施工现场安全生产、文明施工检查中所签发的整改通知书、停工通知书等，施工单位必须无条件地进行整改或停工整改，彻底消除安全事故隐患，并将整改情况书面报监理单位。

4、发生安全生产事故后施工单位、监理单位必须立即上报建设单位，不得迟报、瞒报；杜绝因安全生产事故处理不当而影响建设单位形象的现象发生。

5、未履行施工安全职责，监理单位、施工单位除承担《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任外，还将依据合同约定及建设单位相关工程管理制度予以处罚。

七、本合同自双方盖章之日起生效，承包施工结束后自行失效。

八、本《责任书》作为施工合同的附属条款，与合同具有同等法律效力。本《责任书》一式两份，签订双方各执一份，本《责任书》签字之日起生效。

建设单位（发包人）     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

或授权委托人   （签字）：

施工单位（承包人）     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

或授权委托人   （签字）：                     2026 年   月     日

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（智慧充电桩项目）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：              

设计人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

菏泽市牡丹区智慧充电桩建设项目设计 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：菏泽市牡丹区智慧充电桩建设项目设计 。

2.工程地点：菏泽市牡丹区；

3.规划占地面积：    平方米，总建筑面积：     平方米.

4.建筑功能：   充电桩、 公建配套  等。

5.投资估算：约   2亿   元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：1.1本工程整体及每个项目的建设项目方案的规划的设计及审批、初步设计、施工图设计、后续设计交底和现场设计服务（后期服务）直至工程竣工验收等相关服务内容。1.2室外配套工程方案规划的设计、初步设计、施工图设计、后续设计交底和现场设计服务（后期服务）直至工程竣工验收等相关服务内容，具体如下：①本项目的概念性规划、修建性详细规划设计； ②本项目单体项目建筑工程的方案设计、方案深化设计、初步设计、施工图设计、二次深化设计；③本项目室外管线、道路、铺装、路灯、围墙、弱电、监控等室外配套工程的设计，包括景观方案设计、初步设计及施工图设计等室外工程的设计；

2.工程设计阶段： 概念性规划、修建性详细规划设计、方案设计、方案深化设计、初步设计、施工图设计等整个项目设计相关服务内容及发包人要求的内容。

3.工程设计服务内容：负责施工图初设的评审及施工图审查报审工作，协助发包人完成与设计文件报批和审批相关的工作，施工过程中的交底、中间及竣工验收、变更、技术指导、咨询等后续配合及相关技术服务，直至工程完工，并达到设计要求，并通过相关部门的验收 。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

设计期限要求：90日内完成所有图纸设计，并通过专家论证评审。

计划开始设计日期：2026年  月  日。

计划完成设计日期：2026年 月  日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率综合单价合同  ；签约合同单价大写为人民币      ，小写¥       %；

合同单价包括招标范围内及发包人要求的全部内容。除非合同中另有约定，包括但不限于编制服务的现场勘察费、调研费、资料费、规划方案的设计费、施工图设计费、评审费、车旅费、招标代理费、图纸制作费、图纸变更设计费，现场验收及检查、二次设计及专业设计的费用、报送主管部门审批及其它附加费用等全部费用在内的含税价格，并承担由此带来的风险等项目合同实施期间有且可能发生的一切费用。凡设计人在报价中未列明的或遗漏的项目，发包人将一律视为已包括在其合同单价中，合同综合单价一次包干，不在调整。

2.签约合同价为：

人民币（大写）           整 （¥      ）。其中：工程施工费暂定约为       ,最终以设计的实际的建筑工程结算造价为准。若实际的建筑工程结算造价超过本项目的招标控制价，则按照本项目的招标控制价执行，进行结算最终的设计费。

- 付款办法：

- 设计人的各种资料齐全等签字手续齐全，并开具有效增值税专用发票后（税率不小于6%），发包人按照下面节点支付设计费。分期开发建设的，设计费分期支付，以每个地块为单位。

完成初步设计方案，经主管部门及发包人审核认可后，且经主管部门审批后30日内，付至设计费的20%，出具施工蓝图后付至合同价款的50%，全部工程施工完工并验收合格，且设计费结算完成后累计付至结算设计费的100%。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                       。

设计人项目负责人：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在  菏泽市           签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方盖章后           生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 2 份、副本一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1 份、副本 5 份，设计人执正本 1 份、副本1      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间： 2026 年    月 日     时  间： 2026 年  月  日

第二部分 通用合同条款

（按照《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）GF—2015—0209》执行）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：补充协议、会议纪要、投标书、中标通知书、设计任务书。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》、《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准及国家和地方颁布的相关法律法规及文件 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准；（7）项目所在地颁布的其他相关标准及文件    。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  所有标准、规范均由设计人自备，发包人不另行提供    ；

提供国外技术标准的名称：           /

                          ;

提供国外技术标准的份数：            /

                         ；

提供国外技术标准的时间：         /

                         ；

提供国外技术标准的费用承担：       /

                        。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按通用条款执行          

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、专用合同条款及其附件；3、通用合同条款；4、中标通知书5、投标函及其附录（如果有）；6、发包人要求；7、技术标准；8、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；9、其他合同文件    。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人办公室         ；

发包人指定的接收人为：           ；

发包人指定的联系电话及传真号码：           ；

发包人指定的电子邮箱：   hzzbzyyxgs@163.com    。

设计人接收文件的地点：                     ；

设计人指定的接收人为：            ；

设计人指定的联系电话及传真号码：     ；

设计人指定的电子邮箱：              。

##### 1.8 保密

保密期限：     长期                       。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：    无                  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                  ；

职    务：项目负责人             ；

联系电话：             ；

电子信箱： hzzbzyyxgs@163.com             ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人管理规定执行 。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需要  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： (1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计文件，并对其负责。

(2)设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

(3)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责调整补充。设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。 （4）设计人设计的成果，其造价应满足发包人的要求，不得高于市场价。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：         ；

执业资格及等级：           ；

注册证书号：        ；

联系电话：               ；

电子信箱：    ；

通信地址：     ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：主持本项目设计全过程的质量控制、进度安排和各专业之间的协调沟通等与该项目有关的所有事项        。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  未经发包人书面同意，并因此造成工程损失、延误的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责  。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 5  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  由设计人承担由此造成的一切损失 ，并从设计费中扣出合同价的2%作为违约金   。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责   。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：建筑、装修、结构、给排水、暖通、电气 、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：项目的施工图设计及工程竣工验收前的相关设计服务工作    。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无                   。

其他关于分包的约定： 所有分包，需征得发包人同意    。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包合同、分包人资质、证件、设计文件等    。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：由设计人支付给分包人，与发包人无关  。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 向联合体牵头人支付设计费（如果有）   。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 结合项目所在地相关技术规范要求， 满足国家相关规范规定并最终通过审批   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 按现行国家有关技术规范执行及 《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  按现行国家有关技术规范执行及 《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》 GB46519—2025的标准   。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  应符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016）版及设计任务书的要求      。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  50年   。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后 7 日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段设计周期。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：   执行通用条款                         。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：      无        。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：    CAD格式及PDF格式                            。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：根据设计进度，按发包人要求进行 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  24 时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  本合同价款包括风险价格，不再调整。

风险费用的计算方法：    无                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    无          。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：            /         。

风险费用的计算方法：           /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /         。

（3）其他价格形式：              /             。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    无     或预付款的比例     无      。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    /    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期    /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  /  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  /  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  /  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人          。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 ，期限至本合同结束   。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于设计人                  。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项    。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   设计人设计过程中所采用的专利、专有技术应包含在签约合同价中           。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：    无           。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   无       。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：   由设计费中扣除    。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：  每延误一天，应减收该项目总设计费的千分之一 。     。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：本阶段的设计费 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  赔偿金数额由双方商定为实际损失的 30%      。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 发包人有权终止合同，由此产生的一切后果及损失由设计人负责       。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：  发包人有权单方终止合同，由此产生的一切后果及损失由设计人负责         。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        无                               。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  90 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 45 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：              /                 。

评审所发生的费用承担方式：           /                。

其他事项的约定：                  /                   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /               。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地    人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1补充说明：

（1）总体规划设计方案及工程规划设计方案应符合环境、美观、使用要求，充分考虑效果、符合规划要求及成本因素，顺利通过规划方案的审批，重视方案的比选和优化，禁止出现在施工图设计中有不符合《设计规范》、《消防规范》、《验收规范》等现行《规范》及相关法律法规、地方政策的要求的地方，而改动规划设计方案。

（2）设计人负责工程规划方案的报批，应在具备报批条件30日内通过主管部门的审批。

（3）禁止设计人，未经发包人同意，擅自设计指定材料、材料品牌或一些难以购买、稀少的材料；等变相增加成本的现象。

（4）未经发包人书面的事先明示同意，设计人不能直接或变相将合同义务转让、分包，否则视为根本性违约，并按照设计费总额的 10%支付违约金。未经发包人事先书面同意，变更主要设计人员的视为变相转包。

（5）关于本合同的文书均可按照合同载明地址或法定地址送达，任何一方变更地址均应当通知对方。

（6）、设计人应及时到现场解决工程中的设计技术问题，及时设计各种变更，但不再收取任何费用。

（7）、设计人应积极参与工程的各种验收及竣工验收，并出具相关合格的意见及各种资料的签字和盖章，否则，视为设计人违约，每出现一次，扣设计人设计费2000元。

（8）、在合同履行中，设计人不得与施工单位及其他单位串通，损害发包人的利益，任何设计变更及资料签证盖章等，必须有发包人同意，否则，视为设计人违约，每出现一次，扣设计人设计费5000元。

（9）、在设计人设计成果提交后，发包人进行各专业的设计优化，以确保设计成果达到最佳效果。发包人在进行设计优化时，优化后的设计成果在满足国家相关规范及施工图审查要求的前提下，设计人应积极配合，不得以任何理由阻止，不更改设计图纸，否则，视为设计人违约，每出现一次，扣设计人设计费50000元，且发包人有权单方面解除合同，一切责任及费用全部由设计人承担，并赔偿发包人由此造成的一切损失。

（10）、设计人负责该项目的图纸审查报审工作，并于15天内将审查合格完毕，否则，视设计人无能力承担本项目设计，发包人拒付所有设计费，且发包人有权单方终止合同，设计人赔偿发包人因此造成的一切损失。

（11）、设计人在设计过程中，一定要设计深、细、各节点明确，直接达到工程施工的要求，发包人不再进行二次设计，否则，发包人进行的二次设计的费用全部由设计人承担，发包人有权扣设计人的设计费直接支付给二次设计单位。

（12）、在工程设计中，设计人需要发包人确认的一些资料及设计成果，发包人应予以确认，但发包人确认后，并不免除设计人的任何责任。

（13）、在以后所签订的任何合同中，与本合同条款相抵触的条款，以本合同条款为准，特别是合同单价及造价。

18.2 设计人团队

（1）、设计人组建专业的项目团队为发包人提供专业化的服务。设计人及其项目组不得利用双方的合作信息获得本合同之外的任何利益，否则除视为违约外并将全部可得利益归发包人所有。

（2）、团队的具体组成人员应是设计人中优秀的专业人员，其每个人在最近二年内，有三个以上类似工程的设计经验，否则，不能担任此工程的设计。设计团队的组成应按照投标书中《项目团队组成表》进行组建，经发包人确认并作为合同附件。

（3）、对于发包人认为不合格的团队成员，设计人应根据发包人的要求及时予以更换。

（4）、团队组成人员在工作期间应当遵守双方各自的规章制度，设计人对团队组成人员的行为向发包人负责。

18.3工作成果：

（1）、设计人提交的设计成果为：规划方案设计文本不少于8本；施工蓝图不少于10套；各专业施工电子设计文件（CAD格式、无删减）1份，提供蓝图时提供；但设计人提交的设计成果如不满足采购人的要求时，如采购人需要，则设计人应按照采购人的要求提供。

（2）、设计人保证所提交的工作成果业已考虑本项目的各种依据、信息要素，不存在技术或法律瑕疵，否则视为成果不合格。

（3）、设计人工作成果提交后，发包人应当予以论证，如提出修改意见的，设计人在发包人要求的合理期限内完成修正。如设计人在限定的修改时间内仍不能提交适合发包人修改要求的报告，发包人有权不支付费用并可解除合同。发包人按照前述理由未支付全部费用的全部知识产权归设计人。发包人认可设计人提交的成果的，应当支付约定费用，全部知识产权归发包人，设计人擅自使用或泄露、披露的按照费用的双倍承担侵权责任。

（4）、设计人对提交文书及其权利的合法性负责，造成不利的法律后果及责任设计人承担。

附件1：主要设计内容一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩基础等 | 3968.00 | ㎡ |
| 2 | 120kW双枪直流充电桩 | 1388 | 台 |
| 3 | 7kW交流充电桩 | 694 | 台 |
| 4 | 630KVA箱变 | 37 | 台 |
| 5 | 800KVA箱变 | 69 | 台 |
| 6 | 1000KVA箱变 | 53 | 台 |
| 7 | 1250KVA箱变 | 7 | 台 |
| 8 | 480kW直流重卡充电桩 | 80 | 台 |
| 9 | 2000kVA箱变 | 16 | 台 |
| 10 | 运营管理服务平台 | 1 | 套 |
| 11 | 强弱电及消防工程 | 2162.00 | 套 |
| 12 | 其他配套设施 | 2162.00 | 套 |
| 13 | 每个充电桩项目的绿化、管网、道路、景观等配套齐全的工程，满足使用要求。 | 每个项目 | 项目 |

- 发包人要求

一、招标范围：完成本项目的设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

①设计范围包括但不限于方案设计、项目建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目及初步设计范围内的各个专业所有施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）至项目竣工验收等内容。设计的产品必须《电动汽车供电设备能效限定值及能效等级》GB46519—2025的标准的要求，及现行的充电桩的相关技术的要求，必须达到快充的要求。设计的内容不少于本页第二条《主要设计及建设内容一览表》的内容要求。

②本工程的施工内容包括但不限于经审定的施工图内所含的所有施工内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查核准的施工图和工程量清单为准；

二、主要设计及建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩基础等 | 3968.00 | ㎡ |
| 2 | 120kW双枪直流充电桩 | 1388 | 台 |
| 3 | 7kW交流充电桩 | 694 | 台 |
| 4 | 630KVA箱变 | 37 | 台 |
| 5 | 800KVA箱变 | 69 | 台 |
| 6 | 1000KVA箱变 | 53 | 台 |
| 7 | 1250KVA箱变 | 7 | 台 |
| 8 | 480kW直流重卡充电桩 | 80 | 台 |
| 9 | 2000kVA箱变 | 16 | 台 |
| 10 | 运营管理服务平台 | 1 | 套 |
| 11 | 强弱电及消防工程 | 2162.00 | 套 |
| 12 | 其他配套设施 | 2162.00 | 套 |
| 13 | 每个充电桩项目的绿化、管网、道路、景观、监控等配套齐全的工程，满足使用要求。 | 每个项目 | 项目 |

第七章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：      年     月      日

目 录

一、投标函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明或法人授权委托书

四、联合体协议书

五、设计方案

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、对招标文件的认同程度的声明

十、其他材料

- 投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                   招标文件的全部内容，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

愿意以人民币（大写）                    元（¥          ）的投标总报价，其中设计     元，施工     元，完全认同招标文件中约定的总工期    天，按合同约定实施和完成本项目，修补工程中的任何缺陷，质量达到                      。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺已准备了充足的资金，工程一经开工，施工中就不停工，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺在工程施工中，按时足额发放农民工工资，无拖欠农民工工资的现象。

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地    址：

电    话：

年       月       日

- 报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计费率（%） |  |  |  |
| 工程费下浮率（%） |  |  |  |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 其中 | 施工报价：大写 ； 小写： 设计报价：大写： ；小写： |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 设计负责人 |  | 证书编号 |  |
| 项目经理 |  | 证书编号 |  |
| 对招标文件的认同 程度 |  |  |  |

备注：1、报价保留两位小数；

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

（委托代理人参加会议的提供）

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称)自愿组成             （联合体名称)联合体，共同参加 （项目名称)工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.       （某成员单位名称)为        （联合体名称)牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表 联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                  （盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章)

成员一名称：                                  （盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章)

年      月     日

- 五、设计方案

投标人根据招标文件要求及项目特点自行编制设计方案，编制时应采用文字并结合图表的形式说明。

- 六、施工组织设计

投标人根据招标文件要求及项目特点自行编制施工组织设计内容，编制时应采用文字并结合图表的形式说明施工组织设计。

- 七、项目管理机构

（一） 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注：项目管理机构组成表中的人员应配备齐全。

（二） 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“项目管理机构组成表”中所填写的人员应分别单独填写“主要人员简历表”，其中，项目经理应附项目经理证的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书［B］证复印件、身份证复印件、职称证（如有）复印件、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证复印件、职称证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件、身份证复印件。

（三） 项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

（四）关于农民工工资的承诺书

（招标人名称）：

在施工中，我方严格执行农民工工资的发放制度，每月足额按时发放农民工工资，如招标人发现我方有拖欠农民工工资的情况，经确认后招标人有权直接将拖欠的农民工工资直接支付给农民工，并在工程款中扣除，无需我方签字确认，责任全部由我方承担。

如因我方未及时支付农民工工资，引起上诉、上访、市长热线等事件，我方自行接回处理，对招标人造成声誉影响的，我方应向招标人赔偿由此造成的一切损失。

特此承诺！

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签章）

年      月      日

- 八、资格审查资料

投标人基本情况表（联合体各方均需填写）

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 账户开户银行 |  |  |  |  |
| 账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：投标人须知前附表中要求提供的资格审查资料及投标人认为需要提供的其他资料；

九、对招标文件的认同程度的声明

（招标人）：

经我方对                          （项目名称） （项目编号               ） 仔细、认真地研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

特此声明！

投  标  人：             （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

十、其他材料

投标人认为需要提交的其他材料